## Rétroplanning SDB 2023
SEMAINE DU BENEVOLAT : CALENDRIER
Tâches | Pers. resp. | Délai | Statut | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
Evénement "Semaine du bénévolat" | AP, FS |  | En cours
Présentation et validation du projet par le Pôle Bénévolat et direction | AP, FS |  | Done
Présentation du projet à l'équipe Bénévolat Vaud
Admin
1ère séance de coordination | AP, FS | 2022-10-04 | Done
Etablssement du rétroplanning
Elaboration d'une fiche de synthèse du projet pour communication extérieure | AP, FS, NB | 2022-10-15 | Done
Demande de partenariat à la Ville de Lausanne | AP, FS, NB | 2022-10-30 | Done
Sélection des associations | AP, MC, FS
Pré-sélection de 40 associations selon critères de sélection | AP, FS | 2022-10-30 | Done
Envoi des invitations à rejoindre le projet, délai de réponse 27 janvier 2023
Relance des invitations
Réception des inscriptions
Envoi email de confirmation au projet + participation à l'atelier de préparation
Organisation demi-journées d'atelier avec les associations | AP, IvM
Réservation deux dates en mai 2023 et réservation des salles à louer > 2 et 11 mai | AP, FS | 2022-12-31
Préparation du programme des ateliers | AP, IvM, FS, MC | 2023-01-31
Préparation et organisation logistique + organisation traiteur | AP, IvM, FS, MC | 2023-01-31
Envoi email de rappel et préparation à l'atelier
Accompagnement individuel pour les associations absentes à l'atelier
Répartition des rôles : animation des ateliers et organisation logistique
Création de matériel | FS, MC, graphiste
Coordination avec les associations pour le programme de la Semaine du bénévolat | AP, IvM, FS, MC | 2023-06-01
Elaboration du canevas du flyer-map
Finalisation graphique de flyer-map pour sa publication en ligne
Documentation/matériel | FS, MC
Définir quantité de matériel à commander | AP, FS, NB | 2022-11-30
Sacs tote bags | FS
Badges | FS
Stylos | FS
Post-it | FS
Flyer BJ | SP
Autocollants
Distribution du matériel aux associations
Communication digitale | FS, MC
Newsletters |  | 2023-08-22
Site web : ajout sous Projets
Site web : ajout sous Actualités
Réseaux sociaux (LK, FB, IG)
Bénévole en vadrouille | FS, MC
Visite aux associations
Ecriture et édition des articles
Coordination avec les associations pour relecture et envoi des logos
Publication sur les réseaux sociaux
Semaine du Bénévolat | FS, MC
Mise en place de la permanence à Bénévolat-Vaud
Soutien, visite et suivi par téléphone des associations
Réponse aux sollicitations de la presse
Fête de clôture | FS, MC
Réservation d'une date et recherche de salle
Préparation du programme
Relance et inscription des participants
Réservation prestataires animation, traiteur et organisation logistique
Répartition des rôles pour l'événement
Analyse et bilan | FS, MC
Questionnaire de satisfaction et relevé statistiques, à destination ses associations, délai 22 sept. 2023
Analyse des réponses questionnaire + réponses atelier de clôture
Evaluation au sein de l'équipe projet
Rédaction de rapports d'évaluation